## الملخص
Master Remediation Ledger — Clean Video Workspace
خطة تنفيذ مبنية على دليل التدقيق المرفق؛ لا تدعي إعادة التحقق من main ولا تنفيذ أي إصلاح.
عدد البنود | 92 | إعادة تحقق على main | 0/92 | حالة التنفيذ | لم يبدأ | خطوة العمل | S00
المجموعة | النطاق | عدد البنود | قاعدة الإغلاق
0 — التوفيق | S00 | 0 | لا patch قبل red reproduction على main
1 — حدود الثقة | S01–S02/S09 | 8 | negative security وapproval tests
2 — الحالة والاسترداد | S03–S08 | 13 | CAS + recovery + evidence
3 — العقود | S10–S12 | 8 | Python/TS parity + migration
4 — الوسائط | S13–S14 | 9 | publish ذري وresolver مغلق
5 — القوالب | S15–S16 | 9 | registry واحدة وschemas
6 — الرندر وQC | S17–S20 | 10 | Local/Docker + strict QC
7 — واجهات GUI | S21–S22 | 15 | jobs/API/services
8 — CI والحوكمة | S23–S26 | 20 | E2E + protection + re-audit
بدء التنفيذ
1 | تثبيت audit SHA وmain SHA المستهدف | S00 | لا نعتمد رقم main المذكور سابقًا دون تحقق حي
2 | لكل بند: red reproduction ثم patch ثم green test | S00–S25 | سجل الروابط في أعمدة الأدلة وPR
3 | إذا تغيّر السلوك: CHANGED/CANNOT_REPRODUCE | السجل | لا تغلقه تلقائيًا بمرور CI
4 | بوابة GUI بعد ثبات API والـjobs والـreview | S21–S25 | راجع تبويب بوابة الجاهزية

## السجل
# | Finding ID | الأولوية | العنوان | المجموعة | Commit مقترح | يعتمد على | ملفات مرشحة للتغيير | اختبار إعادة الإنتاج (أحمر) | Patch المطلوب | معيار القبول (أخضر) | التحقق على main | حالة التنفيذ | المالك | دليل red / رابط | دليل green / CI | قرار / ترحيل | المصدر | PR / SHA
1 | STATE-001 | P0* | تعديل lifecycle_state من API بلا بوابات | 2 — الحالة والاسترداد | S03 | S01 | api/services/pipeline_service.py; api/routers/gates.py; scripts/core/state_model.py | finish_stage(2) يرفع BLUEPRINT_READY بلا validate_blueprint | حصر الانتقال في LifecycleService مع evidence وفحص المرحلة | يرفض الانتقال المباشر ولا تتقدم الحالة دون نجاح البوابات | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_state_001_lifecycle_bypass.py --run-reproductions |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.2 | 4b96960
2 | ASSET-009 | P0* | materializer يسمح باختراق حدود مسار المصدر/الهدف | 1 — حدود الثقة | S02 | S01 | scripts/generators/materialize_project.py; scripts/security/path_security.py | source خارج workspace أو asset_id=../../sentinel ينسخ/يكتب خارج الحد | تحقق مصدر وهدف بعد resolve مع منع symlink escape ومعرّف آمن | كلا المدخلين يرفضان قبل أي نسخ أو كتابة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_asset_009_path_traversal.py --run-reproductions |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | B.7 ASSET-009; ترقيم تحريري مستعاد | 4b96960
3 | CONC-001 | P0* | آخر كاتب يمحو تحديث الحالة الأسبق | 2 — الحالة والاسترداد | S05 | S03 | scripts/core/state_store.py; api/services/pipeline_service.py | عمليتان تقرآن revision N ثم تحفظان N+1 | CAS بمعاملة تخزين مع revision متزايد وقفل بين العمليات | كاتب واحد ينجح والثاني يحصل conflict ولا تضيع البيانات | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_conc_001_lost_update.py --run-reproductions |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.2 | 4b96960
4 | REC-001 | P0* | الاسترداد يثق بقائمة أدلة فارغة | 2 — الحالة والاسترداد | S06 | S03 | scripts/core/recovery_engine.py; scripts/core/state_model.py | COMPLETE بلا out.mp4 وartifact_records=[] ينتج can_resume | مصفوفة required evidence لكل lifecycle state | COMPLETE مع فيديو مفقود يفشل ويعطي خطة استرداد | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_rec_001_recovery_empty_evidence.py --run-reproductions |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.3 | 4b96960
5 | LED-005 | P0* | استبدال artifact_records يمحو الأدلة السابقة | 2 — الحالة والاسترداد | S06 | S03 | scripts/core/state_store.py; scripts/pipeline.py | انتقل إلى AWAITING_REVIEW ولاحظ اختفاء أدلة Probe | تسجيل أدلة تراكمية مرتبطة بمرحلة وrevision | الأدلة الضرورية تبقى قابلة للفحص بعد كل انتقال | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_led_005_artifact_records_erasure.py --run-reproductions |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.3 | 4b96960
6 | LED-006 | P0* | التراجع المقترح لا يغير الحالة المخزنة | 2 — الحالة والاسترداد | S07 | S06 | scripts/core/recovery_engine.py; scripts/pipeline.py | غيّر master_plan بعد PLAN_READY ثم أعد التشغيل | تنفيذ rollback رسمي قبل إعادة البوابات | تعود الحالة والآثار إلى نقطة صالحة ثم يعاد التشغيل | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/core/recovery_engine.py:33,43 returns suggested action without rolling back stored state |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.3 | 4b96960
7 | STATE-002 | P0* | الحالة والأدلة والمراجعة الزمنية ليست معاملة واحدة | 2 — الحالة والاسترداد | S05 | S03 | scripts/core/state_model.py; scripts/core/state_store.py; scripts/pipeline.py | افصل حفظ lifecycle عن revision/evidence أثناء فشل محقون | transition transaction واحدة تحفظ state وevidence وrevision | إما تُحفظ كلها أو لا يتغير أي منها | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/pipeline.py:208-210 & api/services/pipeline_service.py:122-125 mutate lifecycle, records, and timestamps piecemeal |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.3 | 4b96960
8 | LED-008 | P0* | ملف حالة تالف يعامل كأنه مفقود | 2 — الحالة والاسترداد | S07 | S03 | scripts/core/state_store.py; scripts/core/recovery_engine.py | أدخل JSON تالفًا وقارن نتيجة load بحالة عدم وجود ملف | تمييز MissingState وCorruptState ومعالجة منفصلة | لا تنشئ DRAFT فوق ملف تالف وسبب الفشل واضح | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_led_008_corrupt_state.py --run-reproductions |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.3 | 4b96960
9 | LED-009 | P1* | أخطاء البوابات تختزل إلى GATE_EXECUTION_FAILED | 2 — الحالة والاسترداد | S08 | S03 | scripts/pipeline.py; scripts/core/retry_policy.py | أعد validation rejection وtimeout وcrash وقارن التصنيف | تصنيف فشل محدد من سبب subprocess/validator | يحفظ error_code الصحيح لكل سبب | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/pipeline.py:212-218 mark_failed() collapses all failures to generic failure |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.4 | 4b96960
10 | LED-010 | P1* | رفض validation الحتمي يعاد بلا فائدة | 2 — الحالة والاسترداد | S08 | S08 | scripts/core/retry_policy.py; scripts/pipeline.py | ارفض Blueprint بمخطط غير صحيح واحسب المحاولات | تعيين الرفض الحتمي non-retryable | محاولة واحدة ثم FAILED بسبب واضح | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/core/retry_policy.py:34-45 lacks distinction between deterministic validation failure and transient failure |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.4 | 4b96960
11 | LED-011 | P1* | conditional retry لا يتلقى شرط صلاحية الحالة | 2 — الحالة والاسترداد | S08 | S08 | scripts/core/retry_policy.py; scripts/pipeline.py | شغّل عطلًا مشروطًا دون state-validity signal | تمرير condition context صريح لقرار retry | يتكرر فقط إذا تحقق الشرط وتُوثق العلة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/core/retry_policy.py:48 conditional retry does not verify state invariants before retrying |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.4 | 4b96960
12 | LED-012 | P0* | FAILED حالة نهائية فعليًا عند إعادة التشغيل | 2 — الحالة والاسترداد | S08 | S07;S08 | scripts/core/state_model.py; scripts/pipeline.py; scripts/core/recovery_engine.py | أوقف بعد استنفاد retry ثم أعد التشغيل | خطة recoverable FAILED مع last_safe_state وسياسة الاستئناف | restart يعيد المرحلة المسموح بها ولا يكتفي بالخروج | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/pipeline.py:330-349 while loop exits on next_state=FAILED, printing COMPLETE success |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.4 | 4b96960
13 | LED-013 | P1* | mark_failed يتجاوز revision وtimestamp | 2 — الحالة والاسترداد | S08 | S05 | scripts/core/state_store.py; scripts/pipeline.py | قارن revision وupdated_at قبل mark_failed وبعده | مرر الفشل عبر معاملة transition الرسمية | يتزايد revision وتطابق timestamp/history | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/pipeline.py:212-218 mark_failed() does not increment revision or record failure actor |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.4 | 4b96960
14 | LED-014 | P1* | تفاصيل الفشل لا تحفظ كأخطاء منظمة | 2 — الحالة والاسترداد | S08 | S08 | scripts/pipeline.py; scripts/core/state_model.py | أحدث failure ثم افحص structured_errors في state | تسجيل code/stage/message/retryability آمن | تفاصيل الفشل متاحة بعد restart عبر API/state | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/pipeline.py:212-218 does not populate state.structured_errors |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.4 | 4b96960
15 | LED-015 | P1* | سيناريوهات حقن الفشل لا تغطي التنفيذ الحي | 8 — CI والحوكمة | S25 | S07;S08 | tests/; scripts/pipeline.py | شغّل كل سيناريو وافحص أن مسار subprocess المستهدف نفذ | Fixtures واقعية لقتل العملية ونقص الأدلة وتزامن الكتّاب | كل اسم سيناريو مرتبط بأثر تنفيذي مثبت | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] tests/test_failure_injection.py removed in commit 4b96960; golden scenarios rely on shallow mocks |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.4 | 4b96960
16 | LED-016 | P0* | API بلا مصادقة وتفويض تطبيقي مثبتين | 1 — حدود الثقة | S02 | S01 | api/main.py; api/routers/; api/services/ | استدع endpoints حساسة بلا credentials | AuthN/AuthZ مركزي وscopes للمشروعات والمراجعة | 401/403 للمجهول وغير المفوض؛ audit actor موثوق | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/main.py has 0 authentication middleware or authorization dependencies |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 26.1; 31.5 | 4b96960
17 | LED-017 | P0* | approved_by نص يحدده الطلب | 1 — حدود الثقة | S02 | S02 | api/routers/gates.py; api/services/pipeline_service.py | أرسل approved_by باسم آخر دون هوية موثقة | اشتقاق approver من principal المتحقق | لا يقبل actor من body/query وتُسجل هويته الفعلية | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/gates.py:34 passes unauthenticated req.approved_by string directly to service |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.5 | 4b96960
18 | LED-018 | P0* | API يستطيع القفز مباشرة إلى REVIEW_APPROVED | 1 — حدود الثقة | S09 | S03;S06 | api/services/pipeline_service.py; api/routers/gates.py | وافق من DRAFT أو دون Probe صالح | ReviewService يفرض AWAITING_REVIEW وbundle صالح | 409/422 مع غياب الحالة أو أدلة المراجعة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/services/pipeline_service.py:145 GATE_TO_LIFECYCLE['gate_3'] sets REVIEW_APPROVED directly |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.5 | 4b96960
19 | LED-019 | P0* | AGY_IS_MANAGED يتجاوز marker بلا إثبات بديل | 1 — حدود الثقة | S09 | S09 | scripts/render_project.py; scripts/pipeline.py | مرر AGY_IS_MANAGED=1 بلا approval_metadata | تحقق approval record موحد للـCLI وAPI | لا يبدأ render بلا مراجعة موقعة وصالحة في كلا المسارين | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_led_019_approval_bypass.py --run-reproductions |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.5 | 4b96960
20 | LED-020 | P0* | الموافقة لا ترتبط ببصمة النسخة المعاينة | 1 — حدود الثقة | S09 | S06;S09 | api/services/pipeline_service.py; scripts/gates/probe_qc.py | وافق على نسخة A ثم غيّر Blueprint إلى B | ربط approval بـreview_bundle_id وبصمات المدخلات | تغيير upstream يلغي الموافقة ويمنع render | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/services/pipeline_service.py:147-148 & scripts/render_project.py:79 approve without binding probe hash or blueprint hash |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 31.5 | 4b96960
21 | LED-021 | P0* | سياسة subprocess واسعة ولا تحلل الأمر دلاليًا | 1 — حدود الثقة | S02 | S01 | scripts/security/; api/services/render_service.py | جرّب docker subcommand أو flag خارج السياسة | parser للأوامر مع whitelist للأفعال والخيارات | رفض الدخل غير المسموح قبل spawn مع اختبارات سلبية | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/security/security.py ALLOWED_COMMANDS checks argv[0] prefix but lacks semantic argument/flag parsing |  | ترقيم تحريري مستعاد من الملحق؛ راجع رقم الرسالة الأصلية | 26.1; ملخص التدقيق السابق | 4b96960
22 | LED-022 | P0 | SKIP_STRICT_QC يحوّل hard failure إلى exit 0 | 1 — حدود الثقة | S02 | S01 | scripts/gates/final_qc.py; tests/e2e/true_e2e_suite.py | افشل QC مع SKIP_STRICT_QC=1 في production | حذف تجاوز الإنتاج أو TestPolicy محقونة ممنوعة بالإنتاج | فشل QC يبقى exit≠0 مهما كان env في production | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION] pytest tests/remediation/reproductions/test_led_022_skip_strict_qc.py --run-reproductions |  |  | 31.6; البند 22 | 4b96960
23 | ASSET-001 | P0 | Manifest contract منقسم | 3 — العقود | S11 | S10 | contracts/blueprint.ts; schemas/manifest.schema.json; scripts/gates/asset_gate.py | مرر fixture يقبله materializer ويخالف schema | Manifest v2 يفصل provenance/status مع migration | كل مستهلك يقرأ نفس الحقول والإصدار | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] contracts/blueprint.ts defines asset_manifest loosely while schemas/manifest.schema.json defines strict AssetManifest |  |  | B.7; البند 23 | 4b96960
24 | LED-024 | P0 | Manifest schema غير مفروضة في المسار الحي | 3 — العقود | S11 | S11 | scripts/gates/asset_gate.py; scripts/generators/materialize_project.py; schemas/manifest.schema.json | أدخل Manifest ناقص الحقول ولاحظ قبول المستهلك | load_manifest مشتركة بفحص schema ثم semantics | كل consumer يرفض نفس الوثيقة الفاسدة قبل I/O | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/asset_gate.py:53-70 validates custom rules but does not run jsonschema against schemas/manifest.schema.json |  |  | B.7; البند 24 | 4b96960
25 | ASSET-002 | P0 | asset_id مكرر يستبدل الأصل السابق بصمت | 3 — العقود | S11 | S11 | scripts/generators/materialize_project.py; schemas/manifest.schema.json | أصلان بنفس ID ثم media_map يظهر الأخير | semantic uniqueness check مبكر | رفض التكرار دون ملف منشور أو map جزئية | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/generators/materialize_project.py:44-51 copies and assigns media_map[aid] overwriting duplicate asset_id silently |  |  | B.7; البند 25 | 4b96960
26 | ASSET-008 | P1 | مفردات AssetKind غير موحدة | 3 — العقود | S12 | S11 | scripts/generators/build_asset_index.py; scripts/gates/asset_gate.py; contracts/blueprint.ts | webp أو icon يعطي نوعًا مختلفًا عبر الطبقات | AssetKind canonical وخريطة ترحيل legacy | تتفق index/manifest/consumer على كل نوع مدعوم | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/generators/build_asset_index.py:23 uses ('image', 'audio', 'video') while manifest.schema.json has 6 kinds |  |  | B.7; البند 26 | 4b96960
27 | ASSET-011 | P0 | هوية المشروع بين artifacts لا تُفرض | 3 — العقود | S11 | S11 | scripts/generators/materialize_project.py; scripts/core/state_store.py | اجعل directory وmanifest وblueprint IDs مختلفة | check موحد لجميع IDs عند load | رفض mismatch قبل النسخ أو الانتقال | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/generators/materialize_project.py does not assert man['project_id'] == bp['project_id'] |  |  | B.7; البند 27 | 4b96960
28 | ASSET-003 | P0 | materialization تنتج ملفات وخريطة عند الفشل | 4 — الوسائط | S13 | S11;S02 | scripts/generators/materialize_project.py | أصل صحيح وآخر مفقود ينتجان partial public وmedia_map | staging ثم نشر ذري للخريطة والدليل | فشل قبل commit يترك الإصدار المنشور القديم دون تغيير | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/generators/materialize_project.py:76-79 writes media_map.json and copies files before fails check |  |  | B.7; البند 28 | 4b96960
29 | ASSET-010 | P1 | تبقى ملفات public قديمة بعد إعادة materialization | 4 — الوسائط | S13 | S13 | scripts/generators/materialize_project.py | احذف asset من manifest وأعد التنفيذ | نشر media directory جديدة ثم تبديل مرجعي ذري | الملفات المنشورة تطابق manifest الحالي بلا stale files | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/generators/materialize_project.py does not prune stale files from pub_media before copying |  |  | B.7; البند 29 | 4b96960
30 | ASSET-004 | P1 | from_status لا يتحقق من الوضع الفعلي | 4 — الوسائط | S13 | S11 | scripts/security/path_security.py; scripts/gates/asset_gate.py | انقل asset معلنًا source status خاطئًا | move_asset مع expected_status وcompare-before-move | يرفض انتقالًا غير مطابق ولا يغير الملف/manifest | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/asset_gate.py:59 trusts status without validating file presence and hash on disk |  |  | B.7; البند 30 | 4b96960
31 | ASSET-005 | P0 | حقول Media متعددة تتجاوز resolver | 4 — الوسائط | S14 | S11 | contracts/blueprint.ts; remotion-app/src/merge.ts; scripts/generators/materialize_project.py | content.images يشير إلى ID غير موجود وينجح materializer | AssetRef canonical أو resolver declarative لكل الحقول | كل مرجع منطقي يفحص ويحل أو يفشل قبل render | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] remotion-app/src/merge.ts:184 passes audio and props directly without routing through media resolver |  |  | B.7; البند 31 | 4b96960
32 | ASSET-012 | P0 | Media resolver يعيد المرجع غير المعروف خامًا | 4 — الوسائط | S14 | S14 | remotion-app/src/merge.ts | media_ref غير موجود في map يصل إلى runtime | UnknownAssetReferenceError وliteral type صريح | logical ref مجهول يوقف الرندر قبل mount | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] remotion-app/src/merge.ts:126 returns raw ref when not found in mediaMap instead of throwing |  |  | B.7; البند 32 | 4b96960
33 | LED-033 | P0 | media_map المفقودة تتحول إلى {} | 4 — الوسائط | S14 | S06;S14 | scripts/render_project.py; scripts/gates/probe_qc.py | احذف media_map بعد MATERIALIZED وشغّل Probe/render | تحميل mandatory artifacts بلا defaults بعد الحالة الملزمة | يفشل بوضوح قبل الرندر مع artifact missing | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/render_project.py:123 & probe_qc.py:90 safe_load('media_map.json', {}) falls back to empty dict silently |  |  | B.7; البند 33 | 4b96960
34 | ASSET-007 | P1 | Cache key يتجاهل processing specs أحيانًا | 4 — الوسائط | S13 | S11 | scripts/gates/asset_gate.py; scripts/media_pipeline.py | نفس asset_id مع specA وspecB يعيد ملفًا واحدًا | key = source hash + spec hash + processor version | spec مختلف ينتج cache miss ونسخة مطابقة | CHANGED | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] .agents/plugins/super-video-maker-plugin/tools/media_pipeline.py:84 cache key omits certain processing parameters |  | CHANGED — ROOT_CAUSE_STILL_CONFIRMED: تم نقل media_pipeline.py إلى .agents/plugins/super-video-maker-plugin/tools/. | B.7; البند 34 | 4b96960
35 | ASSET-013 | P0/P1 | Global audio contract مختلف بين Project/Blueprint/Runtime | 3 — العقود | S12 | S11 | contracts/blueprint.ts; schemas/project.schema.json; remotion-app/src/merge.ts | voiceover.* وaudio.*_ref لا يصلان إلى runtime بالصيغة نفسها | AudioPlan canonical ومراجع أصول منطقية | الصوت والموسيقى والحجم يصلون إلى الرندر ويخضعون للـschema | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] Global audio defined in project.json schema, blueprint.ts, and remotion-app/src/merge.ts with divergent structures |  |  | B.7; البند 35 | 4b96960
36 | LED-036 | P2 | materializer يستدعي async get_status بلا await | 4 — الوسائط | S13 | S13 | scripts/generators/materialize_project.py | راقب coroutine غير مستخدمة أو warning | حذف النداء وعكس dependency نحو services | لا استدعاء API service من generator | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/generators/materialize_project.py:16 PipelineService.get_status called without await triggering RuntimeWarning |  | CONFIRMED_ON_MAIN (Rediscovered in S00 via DISC-003): PipelineService.get_status called without await | البند 36 | 4b96960
37 | LED-037 | P0 | ثلاث سلطات لهوية Template | 5 — القوالب | S15 | S10 | scripts/gates/validate_blueprint.py; scripts/generators/materialize_project.py; registry/template-registry.tsx | اسم صالح في registry يختلف قبوله عبر الطبقات | runtime registry مصدر وحيد وcontract JSON مولدة | نفس canonical/alias يحل في validator وmaterializer وruntime | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] Template ID defined by TEMPLATE_INDEX.md regex, disk .tsx search in materialize, and template-registry.tsx in Remotion |  |  | 31.7; البند 37 | 4b96960
38 | LED-038 | P0 | Validator يستخرج مفردات runtime من Markdown | 5 — القوالب | S15 | S15 | scripts/gates/validate_blueprint.py; registry/template-registry.tsx | غيّر TEMPLATE_INDEX.md وحده فتتغير نتيجة validator | استبدال القراءة بـgenerated runtime contract | تعديل الوثائق لا يغير نتيجة validation | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/validate_blueprint.py:25 re.findall on ground-truth/TEMPLATE_INDEX.md extracts template list |  |  | 31.7; البند 38 | 4b96960
39 | LED-039 | P0 | validator يرفض valid ويقبل metadata أسماءً | 5 — القوالب | S15 | S15 | registry/template-aliases.ts; scripts/gates/validate_blueprint.py | افحص canonical/alias/metadata مثل Text | resolver موحد مع قائمة هوية مولدة | valid يمر وmetadata/unknown يفشلان | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/validate_blueprint.py:25 regex matches markdown headers/metadata as valid template names |  |  | 31.7; البند 39 | 4b96960
40 | LED-040 | P0 | materializer يربط template باسم TSX | 5 — القوالب | S15 | S15 | registry/template-registry.tsx; scripts/generators/materialize_project.py | RuiHeroDeviceAssemble صالح runtime وفاشل filename check | contract.resolve(scene.template) بدل glob filename | قبول كل اسم تحله registry ورفض البقية | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/generators/materialize_project.py:60 checks f.name.lower() == f'{name.lower()}.tsx' |  |  | 31.7; البند 40 | 4b96960
41 | LED-041 | P1 | E2E يخفي مشكلة template بتجربة استثناء واحد | 8 — CI والحوكمة | S24 | S15 | tests/e2e/true_e2e_suite.py | شغّل canonical وعينة aliases وقوالب مختلفة | matrix تمثيلية لعائلات template | التحقق من traversal عبر كل طبقات المسار | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] tests/e2e/true_e2e_suite.py:65 hardcodes 'fade-transition' as the only tested template |  |  | 31.7; البند 41 | 4b96960
42 | LED-042 | P1 | قاعدة canonical ID غير مفروضة أثناء البناء | 5 — القوالب | S15 | S15 | registry/template-registry.tsx; tests/remotion/template_runtime_resolution.test.ts | Animatedtextwrapper يخالف regex ويبقى مسجلًا | فحص IDs عند بناء registry/CI مع migration | لا registry غير صالح يصل إلى bundle | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] registry/template-registry.tsx allows arbitrary casing and does not enforce canonical kebab-case ID |  |  | 31.7; البند 42 | 4b96960
43 | LED-043 | P1 | transition code لا تصل إليه بيانات Blueprint | 5 — القوالب | S16 | S10;S15 | contracts/blueprint.ts; remotion-app/src/merge.ts; remotion-app/src/BlueprintVideo.tsx | مرر scene.transition وتتبّع إسقاطه | تعريف TransitionSchema وتمريره end-to-end أو حذف feature | اختبار رندر يثبت أثر transition المدعوم | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] remotion-app/src/BlueprintVideo.tsx transitions do not receive blueprint transition parameters |  |  | 31.7; البند 43 | 4b96960
44 | LED-044 | P1 | full Blueprint parser ليس live render entry | 5 — القوالب | S16 | S12 | remotion-app/src/Root.tsx; remotion-app/src/loadProjectData.ts | props غير صالحة تصل mergeProject دون BlueprintSchema.parse | parseRenderInput واحدة قبل merge | كل مدخل local/Docker/API يرفض payload غير مطابق | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] remotion-app/src/Root.tsx loads raw projectData without executing full blueprint schema validation |  |  | 31.7; البند 44 | 4b96960
45 | LED-045 | P1 | Wrapper contracts واسعة/منحرفة | 5 — القوالب | S16 | S15;S16 | contracts/SceneContent.ts; contracts/StyleSurface.ts; registry/template-registry.tsx | اختبر AnimatedText surface.animation وDataStory content.text | schemas حقيقية لكل template entry قبل mount | أخطاء props تظهر قبل الرندر والعينات الصالحة تمر | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] contracts/SceneContent.ts has broad optional fields and loose typing |  |  | 31.7; البند 45 | 4b96960
46 | LED-046 | P1 | Unknown effects تسقط صامتة | 5 — القوالب | S16 | S15 | registry/effects-runtime.ts; remotion-app/src/BlueprintVideo.tsx | أرسل effect غير مسجل وراقب no-op | EffectIdSchema من runtime registry مع fail closed | unknown effect يفشل validation قبل render | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] remotion-app/src/BlueprintVideo.tsx drops unrecognized effects silently |  |  | البند 46 | 4b96960
47 | LED-047 | P0 | Probe يبني توقيتاته من timeline القديم | 6 — الرندر وQC | S18 | S12 | scripts/gates/probe_qc.py; contracts/blueprint.ts | Blueprint بمشاهد canonical بلا timeline يفحص frame 0 | بداية/وسط/نهاية لكل scene مع boundaries ومناطق حركة | تغطية frames معرّفة لكل مشهد ولا PASS بإطار 0 وحده | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/probe_qc.py:116 reads bp.get('timeline', []) which is empty in modern blueprints |  |  | 31.6; البند 47 | 4b96960
48 | LED-048 | P0/P1 | Probe يقرأ FPS من meta بدل root | 6 — الرندر وQC | S18 | S12 | scripts/gates/probe_qc.py | fps top-level مختلف عن 30 مع frames محددة | parse Blueprint ثم bp.fps | أرقام الإطارات والزمن تطابق fps المعلن | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/probe_qc.py:111 reads bp.get('meta', {}).get('fps', 30) instead of root bp['fps'] |  |  | 31.6; البند 48 | 4b96960
49 | LED-049 | P1 | فشل contact sheet لا يفشل review readiness | 6 — الرندر وQC | S18 | S18 | scripts/gates/probe_qc.py; scripts/pipeline.py | اكسر توليد contact_sheet بعد نجاح frames | اعتبارها artifact إلزامية إذا تدخل review | لا AWAITING_REVIEW دون sheet صالحة وبصمتها | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/probe_qc.py:202-210 catches contact sheet generation error and does not fail probe gate |  |  | 31.6; البند 49 | 4b96960
50 | LED-050 | P0 | سلسلة أدلة Probe تضيع عبر الانتقالات | 6 — الرندر وQC | S18 | S06;S09 | scripts/gates/probe_qc.py; scripts/pipeline.py; scripts/core/state_model.py | PROBE_PASSED ثم AWAITING_REVIEW يمسح seal/unlock | bundle شامل fingerprints مع review_bundle_id | Approval تشير إلى bundle محفوظ وفحصه بعد restart | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/probe_qc.py writes probe_qc_report.json but pipeline.py does not record hash in state |  |  | 31.6; البند 50 | 4b96960
51 | LED-051 | P0 | Final QC يستعمل aspect/duration من عقد قديم | 6 — الرندر وQC | S19 | S12 | scripts/gates/final_qc.py; contracts/blueprint.ts | Blueprint 9:16 أو 1:1 يقرأ fallback 16:9/0 | parse canonical وحساب max(endFrame)/fps | المدة والنسبة الصحيحتان تُفحَصان في 3 نسب | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/final_qc.py:165-167 reads meta.get('aspect_ratio') and meta.get('duration_sec') |  |  | 31.6; البند 51 | 4b96960
52 | LED-052 | P1 | AV sync function غير مستدعاة | 6 — الرندر وQC | S19 | S19 | scripts/gates/final_qc.py | فيديو audio offset واضح يمر دون check | تفعيل check بسياسة hard/warn معلنة | تقرير QC يسجل نتيجة AV sync ويمنع المخالفة الحرجة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/final_qc.py:73 check_av_sync is defined but never invoked in main() |  | CONFIRMED_ON_MAIN (Rediscovered in S00 via DISC-006): check_av_sync is dead code never called in main() | 31.6; البند 52 | 4b96960
53 | LED-053 | P1 | تعطل أدوات التحليل قد يتحول warning | 6 — الرندر وQC | S19 | S19 | scripts/gates/final_qc.py | اكسر analyzer لـblack frames أو LUFS | CHECK_FAILED_TO_EXECUTE مع hard fail للفحوص الحرجة | التقرير يميز مخالفة فيديو عن تعطل فحص | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/final_qc.py:70,142 catches exceptions and returns warning status |  |  | 31.6; البند 53 | 4b96960
54 | LED-054 | P0 | Docker وLocal يمرران props مختلفًا | 6 — الرندر وQC | S17 | S12;S14 | scripts/render_project.py; scripts/gates/probe_qc.py; scripts/open_studio.py | قارن --props المحلي بتمرير blueprint مباشرة في Docker | build_render_input مشتركة | payload/validation متطابقان في المسارين | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [AUTOMATED_RED_REPRODUCTION / RUNTIME_ENVIRONMENT_BLOCKED] pytest tests/remediation/reproductions/test_led_054_props_divergence.py --run-reproductions |  |  | B.7 ASSET-006; البند 54 | 4b96960
55 | LED-055 | P1 | Docker image تعتمد على host workspace | 6 — الرندر وQC | S20 | S17 | .agents/docker/Dockerfile.remotion; package-lock.json | ابنِ صورة نظيفة ثم شغّل بلا node_modules من المضيف | npm ci داخل image ثم COPY source وmount project فقط | رندر داخل image نظيفة reproducible | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE / RUNTIME_ENVIRONMENT_BLOCKED] .agents/docker/Dockerfile.remotion does not copy codebase; relies on host volume mount at runtime |  |  | البند 55 | 4b96960
56 | LED-056 | P1 | Final QC تثبت dependencies أثناء runtime | 8 — CI والحوكمة | S23 | S19 | scripts/gates/final_qc.py; requirements.txt; .agents/docker/Dockerfile.remotion | شغّل بيئة بلا librosa وراقب pip install | نقل التبعيات إلى build lock | missing dependency يفشل startup/build دون install ديناميكي | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE / RUNTIME_ENVIRONMENT_BLOCKED] scripts/gates/final_qc.py:21 executes 'pip install' at runtime |  | CONFIRMED_ON_MAIN (Rediscovered in S00 via DISC-005): final_qc.py attempts runtime pip install | البند 56 | 4b96960
57 | LED-057 | P1 | seal ملح SHA256 لا يثبت هوية المراجع | 6 — الرندر وQC | S18 | S09;S18 | scripts/gates/probe_qc.py; api/services/pipeline_service.py | غيّر blueprint/media بعد seal وافحص القبول | HMAC بمفتاح نشر أو إزالة الدور الأمني للـseal | التحقق يرفض bundle معدلة أو قديمة حسب سياسة موثقة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/gates/probe_qc.py:17-44 uses local static salt without binding reviewer identity |  |  | البند 57 | 4b96960
58 | LED-058 | P1 | /render/{id} اسم مضلل لمشغل pipeline | 7 — واجهات GUI | S21 | S21 | api/routers/render.py; api/services/render_service.py | POST يرجع queued ويشغّل pipeline كاملة | POST /projects/{id}/runs مع run_id | API contract يصف job lifecycle ويُحدّث العملاء | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/render.py:20-24 calls render_project_async which calls PipelineService.run_pipeline() |  |  | البند 58 | 4b96960
59 | LED-059 | P0/P1 | BackgroundTasks ليست queue دائمة | 7 — واجهات GUI | S21 | S05;S21 | api/services/render_service.py; api/routers/render.py | اقتل API بعد 200 وقبل بدء task | job DB وworker مع lease وإعادة التقاط | run قابل للاستعلام والاستئناف بعد crash | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/render.py:21 uses FastAPI in-memory BackgroundTasks |  |  | البند 59 | 4b96960
60 | LED-060 | P1 | WebSocket تبث stdout بعد انتهاء العملية | 7 — واجهات GUI | S22 | S21 | api/services/render_service.py | نفذ عملية طويلة ولاحظ غياب الأحداث حتى exit | persistent events من worker أو async streaming | تصل events قبل اكتمال job وتبقى بعد reconnect | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/services/render_service.py:13-20 waits for process exit before looping over stdout lines |  |  | البند 60 | 4b96960
61 | LED-061 | P0 | قفل pipeline داخل process فقط | 7 — واجهات GUI | S21 | S05;S21 | api/services/pipeline_service.py; scripts/core/state_store.py | شغّل عاملين أو CLI/API مع project واحد | lock/lease من authority التخزين | عامل واحد ينفذ والآخر conflict أو waits دون overlap | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/services/pipeline_service.py:21 _pipeline_locks is in-memory dict of asyncio.Lock() |  |  | البند 61 | 4b96960
62 | LED-062 | P1 | لا توجد cancellation حقيقية | 7 — واجهات GUI | S22 | S21 | api/services/render_service.py; scripts/pipeline.py | اطلب cancel أثناء gate/render وتتبّع العملية | cancel_requested وworker lease وإيقاف subprocess بأمان | CANCELLED مستمرة بعد restart ولا يبقى child process | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/services/render_service.py has no cancellation endpoint, task handle, or process kill logic |  |  | البند 62 | 4b96960
63 | LED-063 | P1 | Media Upload/Management API مفقودة | 7 — واجهات GUI | S22 | S11;S13;S21 | api/routers/assets.py (جديد); api/services/asset_service.py (جديد) | جرد routes وأثبت تعذر رفع أصل عبر API | upload/import/status/process/remove على Manifest canonical | GUI تدير أصلًا كامل الدورة مع invalidation | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/assets.py does not exist; no media upload endpoint exists |  |  | البند 63 | 4b96960
64 | LED-064 | P1 | Artifact/Reports API ناقصة للـGUI | 7 — واجهات GUI | S22 | S21;S22 | api/routers/; api/services/artifact_service.py (جديد) | اطلب timings/plan/probe/final report عبر API | واجهات domain artifact inventory وقراءة وتقارير | كل artifact أساسي قابل للإدارة دون filesystem client | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] No API endpoints exist for querying contact sheets, probe reports, or QC results |  |  | البند 64 | 4b96960
65 | LED-065 | P1 | Video Delivery API مفقودة | 7 — واجهات GUI | S22 | S02;S21 | api/routers/output.py (جديد); api/services/output_service.py (جديد) | حاول تنزيل out.mp4 عبر API remote | FileResponse مع Range/authorization أو signed URL | تنزيل/seek للفيديو ينجح مع ضبط الصلاحيات | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/output.py does not exist; no video delivery / download endpoint |  |  | البند 65 | 4b96960
66 | LED-066 | P1 | Brand API يكتب dict بلا عقد | 7 — واجهات GUI | S22 | S10;S21 | api/routers/brand.py; contracts/brand.ts | POST Brand فاسد أو project_id غير صالح | BrandSchema واحد وwrite ذري مع invalidation | رفض payload/ID قبل الكتابة؛ تغير brand يلغي evidence التابعة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/brand.py:19 accepts unvalidated dict payload and writes brand.json |  |  | البند 66 | 4b96960
67 | LED-067 | P1 | Overrides API بلا schema | 7 — واجهات GUI | S22 | S10;S21 | api/routers/blueprint.py; contracts/override-validator.ts | أرسل override غير صالح ثم اقرأ الملف | تحقق canonical قبل persistence | لا تُحفظ overrides غير الصالحة مع خطأ حقل محدد | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/blueprint.py:49 update_overrides accepts unvalidated dict payload |  |  | البند 67 | 4b96960
68 | LED-068 | P0/P1 | API artifact writes ليست atomic/optimistic | 7 — واجهات GUI | S22 | S05;S21 | api/routers/blueprint.py; api/routers/brand.py; api/services/artifact_service.py (جديد) | تبويبان يكتبان revision N ويضيع تعديل أحدهما | atomic write + artifact_revision/If-Match | ثاني كاتب يحصل 409 ويبقى التعديل الأول | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/blueprint.py:45,56 writes files directly with write_text without atomic replace or revision check |  |  | البند 68 | 4b96960
69 | LED-069 | P2 | Router/Service/Repository مسؤوليات مختلطة | 7 — واجهات GUI | S22 | S21 | api/routers/; api/services/; api/repositories/ (جديد) | جرد direct filesystem writes من routers | توجيه كل الكتابات عبر domain services/repository | لا router يملك قواعد lifecycle أو يكتب artifact مباشرة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers contains business logic, direct disk I/O, and subprocess calls without repository layer |  |  | البند 69 | 4b96960
70 | LED-070 | P1 | إنشاء مشروع blocking داخل async route | 7 — واجهات GUI | S22 | S21 | api/routers/projects.py; scripts/scaffold_project.py | اختبار طلبين متزامنين مع scaffold بطيء | to_thread مؤقتًا أو ProjectService بلا subprocess | الـevent loop يرد على الطلب الثاني أثناء الإنشاء | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/projects.py:15 calls synchronous create_project() inside async endpoint |  |  | البند 70 | 4b96960
71 | LED-071 | P1 | API تعرض facade حالات legacy | 7 — واجهات GUI | S22 | S05;S21 | api/services/pipeline_service.py; api/routers/projects.py | قارن qc_gate مع lifecycle state مختلفة | canonical DTO للـlifecycle/revision/action/review/run/block | GUI ترى حالة دقيقة دون إسقاط حالات متعددة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/services/pipeline_service.py:34 _format_legacy_state maps modern state to legacy facade |  |  | البند 71 | 4b96960
72 | LED-072 | P2 | CORS hard-coded للـlocalhost | 7 — واجهات GUI | S22 | S02 | api/main.py; api/config.py (جديد) | افحص نشر أصل مختلف ضمن allowlist | Settings typed لكل بيئة وallowlist محددة | يسمح بالمصادر المهيأة ويرفض غيرها مع credentials | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/main.py:12 hardcodes allow_origins=['http://localhost:3000'] |  |  | البند 72 | 4b96960
73 | LED-073 | P2/P1 | /health لiveness سطحية بلا readiness | 8 — CI والحوكمة | S23 | S21;S20 | api/main.py; api/routers/health.py (جديد) | اقطع storage أو worker وراقب /health | /live و/ready بفحوص تبعيات عملية | ready يفشل عند عدم توفر شرط تشغيل فعلي | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/main.py:28-30 /health endpoint returns static {'status': 'ok'} without checking dependencies |  |  | البند 73 | 4b96960
74 | LED-074 | P0 | True E2E يستعمل SKIP_STRICT_QC=1 | 8 — CI والحوكمة | S24 | S02;S19 | tests/e2e/true_e2e_suite.py | ابحث env في test وقارن exit QC | إزالة bypass وتجهيز fixture صالح | E2E strict تنجح بلا env وتفشل عند عيب QC | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] tests/e2e/true_e2e_suite.py:26 sets SKIP_STRICT_QC='1' in pipeline environment |  |  | البند 74 | 4b96960
75 | LED-075 | P0 | Manifest E2E fixture يخالف schema | 8 — CI والحوكمة | S24 | S11 | tests/e2e/true_e2e_suite.py; schemas/manifest.schema.json | مرر fixture الحالية إلى canonical validator | factory للـManifest v2 فقط | كل E2E fixture تُقبل رسميًا من schema وsemantics | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] tests/e2e/true_e2e_suite.py:50-55 generates manifest missing project_id, generated_at, and asset requirements |  |  | البند 75 | 4b96960
76 | LED-076 | P1 | E2E template coverage قالب واحد | 8 — CI والحوكمة | S24 | S15 | tests/e2e/true_e2e_suite.py | احسب template families في suite | matrix canonical/alias/families | فشل أي family ممثلة يكسر CI | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] tests/e2e/true_e2e_suite.py only tests fade-transition |  |  | البند 76 | 4b96960
77 | LED-077 | P0 | Integration test يشرعن state bypass | 8 — CI والحوكمة | S24 | S03;S09 | tests/e2e/test_pipeline_integration.py | اختبار يستدعي finish_stage/approve_gate للوصول لحالات | إعادة بناء test عبر gates/orchestrator | محاولة bypass تختبر كرفض؛ المسار الحقيقي ينجح | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] tests/e2e/test_pipeline_integration.py:61-71 advances pipeline via PipelineService finish_stage without gates |  |  | البند 77 | 4b96960
78 | LED-078 | P1 | Failure recovery tests تعتمد على mocks سطحية | 8 — CI والحوكمة | S25 | S07;S13;S17 | tests/e2e/; scripts/pipeline.py | kill خلال materialization/render ثم restart | Golden fault injection حقيقي على artifacts وحالة المخزن | استعادة بلا تقدم كاذب في سيناريوهات kill/corrupt/stale | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] tests/conftest.py:41-58 mocks subprocess unconditionally; golden scenario recovery tests mock pipeline output |  |  | البند 78 | 4b96960
79 | LED-079 | P1 | Docker render غير داخل CI الحقيقي | 8 — CI والحوكمة | S24 | S20 | .github/workflows/remediation-ci.yml; .agents/docker/Dockerfile.remotion | جرد workflow وشغّل image نظيفة | build Docker + contract/E2E داخلها | required CI تتحقق من Docker parity | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE / RUNTIME_ENVIRONMENT_BLOCKED] .github/workflows/remediation-ci.yml has no Docker build or run steps |  |  | البند 79 | 4b96960
80 | LED-080 | P2 | Coverage بلا حد أدنى | 8 — CI والحوكمة | S24 | S24 | .github/workflows/remediation-ci.yml; pyproject.toml | انخفض core coverage دون فشل CI | threshold تدريجي خاص core/state/contracts | هبوط coverage دون الحد المعلن يفشل CI | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] .github/workflows/remediation-ci.yml:102 runs pytest with --cov but without --cov-fail-under |  |  | البند 80 | 4b96960
81 | LED-081 | P1/P2 | Security/dependency CI gates غير واضحة | 8 — CI والحوكمة | S24 | S23;S24 | .github/workflows/remediation-ci.yml; requirements.txt; package-lock.json | اعرض scan غير موجود أو artifact غير مفحوص | vulnerability/secret/static/image scan مع severity policy | severe finding غير مستثناة توقف merge | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] .github/workflows/remediation-ci.yml does not run safety, pip-audit, or npm audit |  |  | البند 81 | 4b96960
82 | LED-082 | P0 | main غير محمية بإلزام فحوص | 8 — CI والحوكمة | S26 | S24 | GitHub ruleset (إعداد خارجي); .github/workflows/remediation-ci.yml | تحقق read-only من protection/rulesets وقت التنفيذ | PR + required checks + منع direct/force push | إعداد ruleset مفعل مع إثبات رفض push/merge غير مستوفٍ | CHANGED | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] GitHub API check confirmed: repos/m2menqawsh-maker/motion/branches/main/protection returned 404 (unprotected), rulesets empty |  | CHANGED — MINIMAL_PROTECTION_ENABLED_IN_S00: تم تفعيل حماية main بنجاح في S00 عبر GitHub API (PR review + checks + block force push). | البند 82؛ يتطلب صلاحية إدارة | 4b96960
83 | LED-083 | P1 | pre-commit يشير إلى مسار قديم | 8 — CI والحوكمة | S23 | S10 | .githooks/pre-commit; scripts/generators/build_ground_truth.py | شغّل hook مع Ground Truth drift | صحح path والفشل المغلق ثم CI enforcement | التعديل غير المتزامن يفشل محليًا وفي CI | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] .githooks/pre-commit:9 references scripts/build_ground_truth.py instead of scripts/generators/build_ground_truth.py |  |  | البند 83 | 4b96960
84 | LED-084 | P1 | pre-merge-commit غير صالح | 8 — CI والحوكمة | S23 | S10 | .githooks/pre-merge-commit | شغّل hook وسجل pytest path وshell comparison | إصلاحه أو حذفه مع نقل enforcement لـCI | لا hook يوهم بالحماية ولا يمرر فحصًا مكسورًا | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] .githooks/pre-merge-commit:3-4 references non-existent test and invalid bash syntax [ True -ne 0 ] |  |  | البند 84 | 4b96960
85 | LED-085 | P1 | Python dependencies غير pinned | 8 — CI والحوكمة | S23 | S10 | requirements.txt; uv.lock (مقترح); .github/workflows/remediation-ci.yml | ثبت في بيئتين جديدتين وقارن النسخ | lock deterministic وفصل prod/dev | نفس lock ينتج نفس dependency graph في CI/Docker | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] requirements.txt contains unpinned dependencies (e.g. fastapi, uvicorn, httpx); no lockfile exists |  |  | البند 85 | 4b96960
86 | LED-086 | P2 | انقسام JS toolchain يحتاج إثباتًا | 8 — CI والحوكمة | S23 | S10 | package.json; remotion-app/package.json; lockfiles | قارن TypeScript/Zod وإخراج contract generation | توحيد أو توثيق حدود الإصدار مع parity test | قرار موثق وcontract output متطابق | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] Two package.json files exist (root and remotion-app) with differing dependencies and scripts |  |  | البند 86؛ needs verification | 4b96960
87 | LED-087 | P2 | ملفات logs/runtime.jsonl tracked | 8 — CI والحوكمة | S23 | S23 | logs/runtime.jsonl; .gitignore; scripts/metrics/ | git ls-files logs/runtime.jsonl ثم شغّل المشروع | إزالة تتبع runtime logs وrotation/redaction | تشغيل جديد لا يغيّر ملفات tracked وretention معلنة | CHANGED | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [CONFIGURATION_EVIDENCE] Commit 4b96960 removed logs/runtime.jsonl from git tracking, but .gitignore still does not exclude logs/ or *.jsonl |  | CHANGED — ROOT_CAUSE_STILL_CONFIRMED: تم فك تتبع logs/runtime.jsonl في 4b96960، لكن .gitignore لا يتجاهله فالسبب الجذري قائم. | البند 87 | 4b96960
88 | LED-088 | P0 | Source of Truth مشتتة عبر domains | 3 — العقود | S10 | S00 | ARCHITECTURE_TRUTH.md; contracts/; scripts/core/; registry/ | جرد authorities للـstate/template/assets/approval/audio | Contract Authority Matrix مع مولدات/adapters | authority واحدة محددة ومثبتة في CI لكل domain | CHANGED | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] Source of Truth split between documentation/architecture/ARCHITECTURE_TRUTH.md, contracts/, schemas/, and scripts/core/ |  | CHANGED — ROOT_CAUSE_STILL_CONFIRMED: تم نقل ARCHITECTURE_TRUTH.md إلى documentation/architecture/. | البند 88 | 4b96960
89 | LED-089 | P1 | وجود schema/tool لا يعني فرض invariant | 8 — CI والحوكمة | S25 | S00 | contracts/; scripts/gates/; tests/ | اختر invariant موجودة كملف وغير مستدعاة حيًا | جدول enforcer/execution point/failure/test | كل invariant حرجة لها اختبار live negative | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] Schemas exist in schemas/ but are bypassed by live scripts (e.g. manifest, brand, overrides) |  |  | البند 89 | 4b96960
90 | LED-090 | P0 | تعديل artifact لا يبطل downstream evidence | 3 — العقود | S10 | S05;S09 | api/services/artifact_service.py (جديد); scripts/core/state_model.py | عدّل Blueprint بعد approval وحاول render | dependency graph executable/invalidation | أي تعديل upstream يبطل probe/review/render/QC المناسبة | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] api/routers/blueprint.py:45 updates 05_blueprint.json without invalidating downstream contact sheets or probe report |  |  | البند 90 | 4b96960
91 | LED-091 | P0 | Filesystem truth تنفصل عن lifecycle truth | 4 — الوسائط | S13 | S05;S13 | scripts/generators/materialize_project.py; scripts/core/state_store.py | افشل النشر بين file copy وstate save | artifact commit أولًا ثم state commit مع recovery journal | لا حالة متقدمة على artifacts ناقصة؛ restart يصالح الطرفين | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] materialize_project.py copies files directly to public directory without recording generation ID or lifecycle state binding |  |  | البند 91 | 4b96960
92 | LED-092 | P1 | Agent وGUI يستخدمان خدمات مختلفة | 8 — CI والحوكمة | S25 | S21;S22 | api/services/; scripts/pipeline.py; .agents/ | قارن عمليات CLI/Agent وGUI لنفس المشروع | Project/Asset/Artifact/Pipeline/Review services مشتركة | نفس business rule يسري عبر agent وGUI | CONFIRMED_ON_MAIN | لم يبدأ | يُعيّن عند البدء | [STATIC_CODE_EVIDENCE] scripts/pipeline.py and api/services implement duplicate gate orchestration logic |  |  | البند 92 | 4b96960

## تسلسل التنفيذ
Commit | المجموعة | نطاق التغيير | التبعيات | شرط الدمج | عدد البنود
S00 | 0 — تثبيت الأدلة | Baseline وإعادة الإنتاج — سجل SHA للفرع المرجعي وmain؛ إعادة الاختبارات وتصنيف CONFIRMED/CHANGED/CANNOT_REPRODUCE | — | نتائج red موثقة قبل أي patch | 0
S01 | 1 — حدود الثقة | قرارات الأمن والهوية — تحديد نموذج principal/scope وسياسة أوامر وQC وتوثيق التوافق | S00 | قرارات قابلة للاختبار ونطاق نشر محدد | 0
S02 | 1 — حدود الثقة | إغلاق ثغرات الثقة العاجلة — AuthN/AuthZ؛ path confinement؛ subprocess whitelist؛ إزالة bypass QC | S01 | كل الاختبارات السلبية تفشل مغلقًا | 5
S03 | 2 — الحالة والاسترداد | LifecycleService واحدة — منع تعديل الحالة من خارج authority؛ نقل واجهات API | S02 | لا تقدم حالة دون gate/evidence | 1
S04 | 2 — الحالة والاسترداد | إلغاء gates facade الطافرة — إصلاح/إزالة endpoint الذي يكتب state دون تنفيذ بوابة | S03 | لا نجاح زائف لاستدعاء بوابة | 0
S05 | 2 — الحالة والاسترداد | State transaction وCAS — revision/lock عبر عمليات منفصلة ومعاملة حالة وأدلة ووقت | S03 | اختبار كاتبين وفشل ذري | 2
S06 | 2 — الحالة والاسترداد | Required evidence matrix — تسجيل أدلة تراكمية لازمة لكل حالة ومراجعة | S05 | COMPLETE بلا out.mp4 مرفوضة | 2
S07 | 2 — الحالة والاسترداد | Recovery التنفيذية — تمييز absent/corrupt؛ rollback/last_safe_state | S06 | قتل وإعادة تشغيل ينتجان تقدمًا صحيحًا | 2
S08 | 2 — الحالة والاسترداد | Failure وRetry semantics — تصنيف الأخطاء والانتقال إلى FAILED والاستئناف | S07 | رفض حتمي بمحاولة واحدة؛ تفاصيل محفوظة | 6
S09 | 1/2 — المراجعة | ReviewService والموافقة — actor موثوق؛ ربط bundle؛ إبطال الموافقة القديمة؛ مسار موحد | S02;S06 | لا render بموافقة مزورة أو stale | 3
S10 | 3 — العقود | Authority matrix وإبطال التبعيات — تثبيت نسخ العقود وخريطة invalidation وقرار الهجرة | S09 | سلطة واحدة لكل domain وgraph تنفيذي | 2
S11 | 3 — العقود | Manifest v2 — schema + semantic loader + IDs/project identity + migration | S10 | جميع المستهلكين يرفضون الوثيقة الفاسدة | 4
S12 | 3 — العقود | Blueprint/AssetKind/AudioPlan — فصل النوع والمنشأ والحالة والصوت وparse canonical | S11 | Python/TS parity fixtures | 2
S13 | 4 — الوسائط | Materializer معاملاتي — staging ونشر ذري وتنظيف stale وحالة أصل وcache | S12 | لا partial publish عند الفشل | 6
S14 | 4 — الوسائط | Resolver مغلق — AssetRef شامل؛ media_map إلزامية؛ unknown refs ترفض | S13 | لا raw logical refs في Runtime | 3
S15 | 5 — القوالب | Runtime registry contract — توليد map هوية وحل canonical/alias في Python | S12 | القوالب الصالحة متفقة عبر الطبقات | 5
S16 | 5 — القوالب | Template parser/schemas — transition/effects/schema خاص بكل قالب عند render entry | S15 | payload غير صالحة ترفض قبل mount | 4
S17 | 6 — الرندر وQC | Render input واحدة — local/Studio/Docker/Probe تتلقى payload نفسها | S14;S16 | اختبار parity لنفس المشروع | 1
S18 | 6 — الرندر وQC | Probe وتقرير المراجعة — frames canonical وcontact sheet وbundle/seal | S17 | مراجعة كل المشاهد ودليل محفوظ | 5
S19 | 6 — الرندر وQC | Final QC صارمة — aspect/duration/AV sync/analysis failures | S17 | 9:16 و16:9 و1:1 بفحوص بلا bypass | 3
S20 | 6 — الرندر وQC | Docker hermetic — image تبني dependencies وتعمل بلا host node_modules | S17 | parity على build نظيف | 1
S21 | 7 — قاعدة API | Jobs وRun API — worker دائم وlease وRun DTO وقفل مشترك | S05;S19 | قتل API لا يفقد run | 3
S22 | 7 — قاعدة API | Services وواجهات GUI — Assets/Artifacts/Review/Outputs/Events/Cancel وIf-Match | S21;S14 | GUI تدير lifecycle دون filesystem | 12
S23 | 8 — الحوكمة | Lockfiles وhooks وreadiness — تثبيت dependencies وإصلاح hooks والتهيئة والlogs | S20;S22 | build متكرر وready يعكس التبعيات | 7
S24 | 8 — الاختبارات | CI وstrict E2E — Docker + قوالب متعددة + security scan + QC strict | S23 | جميع checks الإنتاجية خضراء | 8
S25 | 8 — إعادة التدقيق | Recovery/E2E والمراجعة الأخيرة — اختبار kill/restart/concurrency؛ تدقيق جذور المشاكل | S24 | صفر P0 وصفر P1 غير مقبولة | 4
S26 | 8 — الحوكمة الخارجية | قواعد حماية main — تفعيل PR وrequired checks ورفض direct/force push | S24 | دليل فعلي على ruleset مفعل | 1

## قرارات العقود
Domain | السلطة المقترحة | المستهلكون / المخرجات المولدة | قرار قبل التنفيذ | Commit
State | LifecycleService + StateStore transaction | CLI/API/Worker/Recovery | اختيار DB/lock أو قيد single-host واضح | S03–S05
Manifest | Manifest v2 + load_manifest | asset_gate/materializer/Asset API | migration للأصول القديمة ورفض الحقول المبهمة | S11
Blueprint | contracts/blueprint.ts + schema generated | Python gates/Runtime/render input | سياسة versioning وunknown fields | S10–S12
Template | Runtime Registry → generated contract JSON | validator/materializer/Remotion | canonical ID + aliases + migration | S15
Review | ReviewService / review_bundle_id | Studio/API/CLI/render authorization | principal موثوق وآلية توقيع bundle | S09
Audio | AudioPlan canonical logical AssetRef | project/Blueprint/merge/QC | اختيار موضع العقد وmapping التاريخي | S12
Media | Manifest + AssetRef resolver | content/media refs/materializer/runtime | فصل logical من literal URL/path | S11–S14
Artifact graph | ArtifactService dependency graph | API/Agent/pipeline/recovery | ما الذي يبطل عند كل تغيير upstream | S10

## بوابة الجاهزية
# | شرط جاهزية الإنتاج / بدء GUI | الحالة | دليل الإغلاق
1 | صفر P0 مفتوحة وصفر P1 دون استثناء مقبول ومبرر | بانتظار الإثبات
2 | كل finding مثبتة لها red reproduction ثم green regression | بانتظار الإثبات
3 | لا تعديل مباشر للحالة خارج Lifecycle Authority | بانتظار الإثبات
4 | العقود canonical متطابقة بين Python وTypeScript | بانتظار الإثبات
5 | traversal/unknown refs/duplicate IDs/stale assets تفشل مغلقًا | بانتظار الإثبات
6 | الموافقة مرتبطة ببصمات النسخة المعاينة | بانتظار الإثبات
7 | الاسترداد بعد kill/restart من كل مرحلة حرجة | بانتظار الإثبات
8 | الكتابة المتزامنة لا تفقد تحديثات | بانتظار الإثبات
9 | Local وDocker لهما نفس render input ومعيار القبول | بانتظار الإثبات
10 | E2E بلا SKIP_STRICT_QC | بانتظار الإثبات
11 | E2E تشمل 9:16 و16:9 و1:1 وعائلات قوالب وصوت/مراجعة/restart | بانتظار الإثبات
12 | negative security tests خضراء | بانتظار الإثبات
13 | AuthN/AuthZ للـAPI عند النشر الشبكي | بانتظار الإثبات
14 | وظائف دائمة قابلة للاستئناف والإلغاء | بانتظار الإثبات
15 | رفع media وقراءة reports وتنزيل الفيديو عبر API | بانتظار الإثبات
16 | dependencies locked ولا pip install أثناء التشغيل | بانتظار الإثبات
17 | CI تشمل Python/TS/contracts/Docker/strict E2E/security | بانتظار الإثبات
18 | main محمية وrequired checks إلزامية | بانتظار الإثبات
19 | readiness/metrics/logging وbackup/storage policy مختبرة | بانتظار الإثبات
20 | Final Architecture Re-Audit لا يعيد فتح جذور المشكلة | بانتظار الإثبات

## المنهجية
الموضوع | القاعدة / المصدر
النطاق | سجل تخطيطي لـ92 بندًا من ملخص التدقيق السابق والمرفقات؛ لا يُعد إصلاحًا أو إثباتًا جديدًا لحالة main.
baseline | الملحق الجاهز للإصلاح: remediation/master-plan @ 1db091b420432dd2a6eb612596d76f0f3d2ef209، بتاريخ 24 سبتمبر 2026.
أرقام 1–21 | نص الرسالة المتاح في هذه المهمة يبدأ بالبند 22؛ رتبت أول 21 تحريريًا بالاستناد إلى أقسام 31.2–31.5 و26.1 و31.6 من الملحق. راجع مطابقة الرقم مع النص الأصلي عند S00.
معرفات LED | LED-### معرف تتبع لهذا السجل حيث لم يُذكر ID رسمي؛ احتفظت بـSTATE-001/002 وCONC-001 وREC-001 وASSET-001…013 حيث وردت في المصدر.
الأولوية P0*/P1* | تقدير تخطيطي لأول 21 بندًا المستعاد من الملحق؛ يُثبَّت بعد إعادة تحقق S00. P0/P1 لبقية البنود بحسب الملخص السابق مع درجات مركبة حيث وردت.
ملفات مرشحة | من الملحق وملخص التدقيق السابق، وليست جردًا حديثًا لشيفرة main؛ تُحدَّث بعد التحقق من وجود الملف والمالك الحقيقي.
قاعدة الحالة | بانتظار التحقق → CONFIRMED_ON_MAIN / CHANGED / CANNOT_REPRODUCE / ENVIRONMENT_BLOCKED، ثم red → patch → green → CI → PR SHA.
قرار الهجرة | حدد نسخه العقود والتوافق الخلفي ومصير ملفات المشاريع القديمة قبل S11/S15؛ لا تعلن البند مغلقًا بمرور اختبار وحده.
المرفقات | دليل المشروع كامل - جاهز للإصلاح(2).pdf (الملحق والأقسام 31.2–31.10)؛ دليل المشروع كامل - نسخة سهلة القراءة(1).pdf؛ المنهجية(2).md.
عناصر مؤجلة | template trees؛ Ground Truth التاريخي؛ MCP counts؛ Iconify؛ skills-lock؛ media_pipeline consumer؛ remocn/snapcn؛ health snapshot consumer؛ Agent Host الخارجي: reconciliation قبل تحويلها إلى bugs.